2011年玉林市知识产权宣传周活动方案

为推动我市深入贯彻《国家知识产权战略纲要》、《广西壮族自治区实施知识产权战略意见》和《玉林市实施知识产权战略意见》，根据自治区知识产权办公会议办公室《关于举办2011年广西知识产权宣传周活动的通知》（桂知办发〔2011〕7号）精神，决定举办2011年玉林市知识产权宣传周（以下简称宣传周）活动，方案如下：

一、活动时间

2011年4月20日至26日。

二、主办单位

市委宣传部、玉林市保护知识产权工作组各成员单位及知识产权职能相关部门、市科学技术协会。

三、活动主题

知识产权助推经济转型。

四、宣传重点

（一）宣传玉林知识产权事业发展取得的成就

着重宣传“十一五”以来我市知识产权事业发展的历程、成就和经验，以及我市宣传贯彻《玉林市实施知识产权战略意见》的成效。

（二）宣传我市加强知识产权保护的重大决策部署及成果

着重宣传我市开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动的突出成果，挖掘报道专项行动的典型案例。全面、及时地发布玉林知识产权发展状况，树立我市在知识产权保护方面的良好形象。

（三）宣传知识产权法律法规、基本知识和政策

着重宣传知识产权不同领域的专业知识，传播以“尊重知识，崇尚创新，诚信守法”为核心理念的知识产权文化，增强全社会知识产权意识。宣传国家和我市各级各部门出台的知识产权政策，提高政策的社会知晓度

（四）宣传运用知识产权推进经济发展方式转变的典型案例。

着重宣传知识产权对于调整优化产业结构、加快转变经济发展方式的支撑作用，挖掘报道企业在知识产权创造、运用和保护方面的典型。

五、活动主要内容

（一）举办知识产权宣传服务一条街活动

1、时间：4月20日（星期三）上午9:30-12:30；

2、地点：玉林市城区人民东路两侧（市中级人民法院至市供销社路段）；

3、参加单位：市科协，中级人民法院，人民检察院，市发改委、工信委、教育局、科技局（知识产权局）、公安局、司法局、财政局、人社局、农委、商务局、文化局、卫生局、国资委、广电局、工商局、新闻出版局、林业局、质监局、药监局、外事办、法制办，玉林出入境检验检疫局，南宁海关玉林办事处，玉州区知识产权局，玉林市保护知识产权工作组各成员单位等；

4、活动形式及内容：一是现场设知识产权宣传板报栏，由各单位负责制作“知识产权助推经济转型” 主题板报展或“双打行动”主题板报展，（建议展板规格长2.44米、宽1.22米，底板厚度0.9mm-1.8mm）。展板于2011年4月20早上8点前由各单位运送至宣传活动现场。二是开展现场咨询活动，负责本单位的现场咨询。由有关部门设置知识产权咨询台，摆放宣传展板，发放宣传资料，面向公众开展相关咨询服务。三是充分利用新闻媒体广泛宣传，市委宣传部负责落实新闻媒体采访报道，加强宣传。（注：请各单位于2011年4月15日前将设立咨询台的数量及参加人数报市知识产权局，联系人：莫发坤，电话：2827415、13737585910）。

届时将请市政府有关领导参观宣传板报并慰问咨询服务人员。

（二）发布《“十一五”期间玉林市知识产权相关部门工作总结》（白皮书）。

宣传周前，编撰《“十一五”期间玉林市知识产权相关部门工作总结》（白皮书），全面介绍“十一五”期间玉林市知识产权保护状况。白皮书将在宣传周期间向与会媒体发放，由媒体在宣传周期间摘登；同时印发至各相关单位。

（三）开展系列专项执法检查。

1.开展全市政府机关软件正版化工作督察。4月，组织开展政府机关软件正版化工作督导检查，由市版权局牵头，商务局、知识产权局、财政局、国资委、机关事务管理局等部门参与。

2.组织销毁侵权盗版物品活动。4月，由市新闻出版局、市扫黄办牵头组织开展销毁侵权盗版物品活动，市知识产权相关成员单位参与。

3.开展植物新品种保护专项市场检查。2月25日至4月30日，对全市各地种子市场开展执法检查，由市农业局和市种子管理站组织。

（四）开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动专项宣传。

1.开展市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动网络专栏宣传。4月15日至5月31日，由市专项行动领导小组各成员单位在各自的门户网站设宣传专栏。

2.组织宣传知识产权示范县(市)、示范企业电视专题片，由市委宣传部、市知识产权局牵头组织实施。

（五）举办地理标志产品展示宣传活动。

4月20-26日，在网络等媒体开辟专栏集中展示、宣传玉林获得国家地理标志保护的产品和获得地理标志产品专用标志使用资格的企业信息。由市质监局主办，各县（市、区）质监局、有关企业参与。

（六）举办玉林林业科技成果展。

宣传周期间，以展版等形式对我市在林业科研成果、林业标准、林业专利技术等方面的知识产权成果进行展示。同时，通过宣传周现场活动发放相关宣传资料及现场咨询等方式，向社会公众宣传、介绍涉林专利、植物新品种保护等林业知识产权内容。由市林业局主办。

（七）公布玉林法院2010年审结的知识产权典型案件。

宣传周期间，由市中级法院主办，向社会公布向媒体公布我市法院2010年审结的知识产权典型案件。

（八）开展知识产权培训与宣讲。

宣传周期间及前后，组织举办知识产权大培训、大宣讲活动。邀请有关部门领导和专家，深入县（市、区），为政府部门和企事业单位宣讲知识产权相关政策和法律法规、为企业管理人员和技术人员培训知识产权相关知识，提升全社会知识产权意识。

（九）配合自治区开展知识产权专家服务企业活动。

1.开展百名知识产权专家进高新技术企业活动。在宣传周期间及前后，配合由自治区知识产权局以及中国（广西）知识产权维权援助中心等，组织知识产权管理和技术专家深入我市的高新技术企业，为高新技术企业提供有针对性的知识产权服务。

2.深入企业开展专利申请咨询服务活动。宣传周期间，组织我市专利代理人深入企业当中，帮助企业积极申请专利和提供专利保护咨询。

（十）开展知识产权媒体宣传活动。

在宣传周期间，有关媒体加大知识产权宣传力度，大力宣传有关知识产权知识、我市在推进知识产权保护等方面取得的成效。

在信息平台发布知识产权公益短信。

（十一）其他活动。

在宣传周期间，由各部门根据本单位实际，积极举办座谈会、讲座、板报、知识竞赛、论坛、集中销毁侵权物品、悬挂张贴宣传画（条幅）和知识产权宣传服务“进社区、进企业、进学校、进商场、进乡镇”等各种活动，并通过各地媒体进行广泛报道。

六、组织与宣传

（一）加强组织协调。

为加强对活动的组织领导，成立2011年玉林市知识产权宣传周活动组委会，市委宣传部分管领导、市知识产权相关单位和市科协分管领导为组委会成员，市知识产权局负责日常的组织协调工作。

各项活动牵头单位应当高度重视，切实加强所负责活动的组织工作，落实人员，明确责任，制定具体的实施方案，确保活动顺利有效开展。

（二）加强宣传报道。

2011年4月中旬，向我市及驻玉相关新闻媒体公布宣传周活动内容及主要活动安排，发放相关宣传资料，请各媒体登载各项活动即将举办的信息并进行跟踪报道。

各相关知识产权部门分别向媒体介绍本单位宣传周的活动情况。

七、工作进度安排

（一）准备阶段

2011年3月16日至4月19日，进行宣传周的各项组织筹备工作和前期宣传。

3月上旬，形成宣传周活动总体方案，召开工作协调会，协调宣传周活动安排。

3月中旬，成立宣传周活动组委会，印发举办宣传周的通知。报请市领导出席宣传周暨4.26世界知识产权日庆祝活动开幕式。

4月上旬，各项活动牵头单位制定完成活动实施方案并报送市知识产权局备案。

（二）实施阶段

2011年4月20日至26日，各级各部门按照预定方案开展宣传活动。

（三）总结阶段

2011年4月27日至30日，各单位撰写宣传周活动总结并报送上级部门和市知识产权局，做好后续宣传工作。